数学与计算科学系开展党的群众路线教育实践活动日程安排表

| 活动环节 |  | 时间 |  | 活动内容 |  |  |  |  | 参加人员 | 负责单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备工作 （2月下旬-3月上旬） |  | 2月25日 |  | 学习传达 |  | 传达学习中央、教育部、省委、省教育工委关于教育实践活动的精神和工作部署 |  |  | 系领导班子成员 | 党政办公室 |  |
|  |  | 2月28日前 |  | 成立机构 |  | 研究成立教育实践活动领导小组和工作机构 |  |  | 系领导班子成员 | 系党政办公室 |  |
|  |  | 3月10日前 |  | 制定方案、日程安排 |  | 研究制定并印发教育实践活动实施方案、日程安排。起草系动员会报告。 |  |  | 系领导小组成员 | 系领导小组办公室 |  |
|  |  | 3月12日 |  | 研究审定方案 |  | 系党总支会议审定学院党的群众路线教育实践活动方案、日程安排、动员报告。 |  |  | 系领导小组成员 | 系党政办公室 |  |
|  |  | 3月10日前 |  | 制定学习教育方案 |  | 研究制定集中学习教育方案。 |  |  | 系领导小组成员 | 系党总支 |  |
|  |  | 2月27日前 |  | 发放材料 |  | 发放学习材料 |  |  |  | 党总支 |  |
|  |  | 3月12日前 |  | 将学习教育方案、动员报告、民主评议对象名单等报送学院委督导组、联系院领导。 |  |  |  |  |  | 系领导小组办公室 |  |
| 活动环节 | 活动方式 |  | 时间 |  | 活动内容 |  |  | 参加人员 |  |  | 负责单位 |
| 第一环节： 学习教育、听取意见（2月下旬—4月中旬） | 动员部署 |  | 3月16日（上午8：30） |  | 全系动员大会；议程：1、系主任主持会议；2、党总支书记作动员报告；3、督导组组长讲话；4、民主评议。 |  |  | 督导组全体成员、系领导班子成员；教授、博士代表；民主党派代表；无党派人士代表；党员教研室主任和实验室主任;全体党员 |  |  | 系领导小组办公室 |
|  |  |  |  |  | 个别谈话（东校区学术交流中心三、四楼会议室） |  |  | 另行通知 |  |  |  |
|  | 学习教育 （集中学习、讨论时间不少于3天） |  | 2月28日—3月15日 |  | 组织学习 |  | 采取集中学习、个人自学等形式，组织党员进行学习。 | 全体党员 |  |  | 系领导小组，党总支 |
|  |  |  | 3月15日—3月31日 |  | 学习讨论 |  | 系二级理论学习中心组集中进行学习讨论 | 学院两级理论学习中心组成员 |  |  | 党总支 |
|  |  |  |  |  |  |  | 开展马克思主义群众观点和党的群众路线专题学习讨论 | 全体党员 |  |  | 党总支、党支部 |
|  |  |  | 3月15日—4月15日 |  | 专题辅导 |  | 安排两场专题辅导报告 | 系领导干部 |  |  | 系领导小组办公室 |
|  |  |  |  |  |  |  | 观看《苏联亡党亡国20周年祭：俄罗斯人在诉说》、《周恩来的四个昼夜》 | 系领导干部 |  |  | 系领导小组办公室 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 全体党员 |  |  | 党总支 |
|  | 深入调研 听取意见 |  | 3月15日前 |  | 制定方案 |  | 拟订调研专题，制定调研方案。 |  |  |  | 系领导小组办公室 |
|  |  |  | 3月7日－3月22日 |  | 基层调研 |  | 开展专题调研，撰写专题调研材料。 | 系领导班子成员 |  |  | 系领导小组办公室 |
|  |  |  |  |  |  |  | 系领导结合分管工作（联系点），深入基层开展调查研究，广泛听取师生员工的意见，撰写专题调研材料。 | 系两级领导班子成员 |  |  | 系领导小组办公室，党总支 |
|  |  |  |  |  |  |  | 深化青年教职工思想状况调研活动 |  |  |  | 党总支、党支部 |
|  |  |  |  |  |  |  | 作风调研 | 各教研室、各班级、系行政 |  |  | 党总支 |
|  |  |  | 3月7日—3月19日 |  | 征求意见 |  | 系班子通过设立意见箱、召开座谈会、个别谈话等形式广泛征求对领导班子及成员的意见 |  |  |  | 系领导小组办公室、党总支 |
|  |  |  | 3月20日—3月31日 |  | 梳理意见 |  | 对征求的意见和建议进行原汁原味梳理，其中班子成员的意见建议上报学院督导组 |  |  |  | 系领导小组办公室、党总支 |
|  | 自查评估 |  | 4月中上旬 |  | 自查评估 |  | 对照评估标准开展自查评估，撰写自查报告，并上报自查报告 |  |  |  | 系领导小组办公室、党总支 |

| 活动环节 | 活动方式 | 时间 | 活动内容 |  |  | 参加人员 | 负责单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二 环节： 查摆问题、开展批评（4月下旬— 6月上旬） | 民主评议 | 4月20日—4月25日 | 民主评议征求意见 |  | 制定民主评议表并上报学院督导组 |  | 系领导小组办公室 |  |  |
|  |  |  |  |  | 对征求意见情况进行民主评议 | 督导组成员、系领导班子成员；教授、博士代表；民主党派代表；无党派人士代表；党员教研室主任和实验室主任；党员 | 系领导小组办公室 |  |  |
|  | 对照检查 | 4月25日—5月6日 | 班子情况通报和个人谈话提醒工作 |  | 召开总支会议，学院督导组开展班子情况通报和个人谈话提醒工作 | 全体系领导 | 系党政办公室 |  |  |
|  |  | 5月6日—6月6日 | 开展交心谈心 |  | 系领导班子成员开展交心谈心活动 | 党总支班子成员 | 系领导小组办公室 |  |  |
|  |  |  | 撰写报告 |  | 撰写、送审、印发、上报领导班子和班子成员对照检查材料 |  | 系领导小组办公室，党总支 |  |  |
|  | 召开专题民主生活会（专题民主生活会时间不少于2天） | 5月20日—6月6日 | 制定方案 |  | 制定并上报专题民主生活方案 |  | 系领导小组办公室 |  |  |
|  |  | 6月7日-6月10日 | 召开民主生活会 |  | 总支召开专题民主生活会（系领导要过双重组织生活） | 院、系两级班子成院员 | 系领导小组办公室、督导组，党总支 |  |  |
|  |  |  |  |  | 党支部专题组织生活会 | 全体党员 | 党总支，各党支部 |  |  |
|  |  | 6月10日-6月14日 | 评价反馈、通报民主生活会情况 |  | 学院督导组综合评价民主生活会 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 召开通报会，通报听取意见、查找问题、开展批评和自我批评等情况，以及班子成员的对照检查材料 | 系两级班子成员 | 系领导小组办公室 |  |  |
|  |  | 6月15日之前 | 上报材料 |  | 上报民主生活会情况专项报告、领导班子及班子成员对照检查材料、民主生活会会议记录等材料 |  | 党总支 |  |  |
| 活动环节 | 活动方式 | 时间 | 活动内容 |  |  | 参加人员 | 负责单位 |  |  |
| 第三 环节：整改落实、建章立制 （6月中旬—9月中上旬 | 制定整改方案 | 6月15日—6月21日 | 制定方案 | 以对照检查材料为依据，提出解决对策，制定切实可行的整改落实方案 |  | 系班子成员 | 系领导小组办公室，党总支 |  |  |
|  |  | 6月25日前 | 公布方案 | 公布整改落实方案 |  |  | 系领导小组办公室，党总支 |  |  |
|  | 进行集中整治 | 6月21日—6月29日 | 提高群众工作能力 | 解决师生员工最关心、最直接、最现实的利益等问题 |  | 院、系两级班子成员 | 系领导小组办公室，党总支 |  |  |
|  |  |  | 强化正风肃纪 | 检查“八项规定”落实情况；认真清理会风文风、公务用车、办公用房管理等 |  |  | 系领导小组办公室，党总支 |  |  |
|  |  |  |  | 作风监督检查 |  |  | 系领导小组办公室，党总支 |  |  |
|  | 加强制度建设 | 6月21日—6月25日 | 建立长效机制 | 建立健全贯彻落实群众路线的长效机制 |  |  | 系领导小组办公室，党总支 |  |  |
|  |  |  |  | 《衡阳师范学院党政领导干部选拔任用条例》、《衡阳师范学院党员发展工作细则》、《关于加强基层服务型党组织的实施意见》等 |  |  | 党总支 |  |  |
|  |  |  |  | 《衡阳师范学院关于实行“三重一大”决策制度实施办法的实施细则》、《关于加强作风建设督促检查的暂行办法》等 |  |  | 党总支 |  |  |
|  |  |  |  | 《关于公务用车配备使用管理办法》补充规定、《关于公务接待办法》补充规定、《关于进一步加强师德师风建设的意见》等 |  |  | 系党政办公室 |  |  |
|  |  |  |  | 《衡阳师范学院加强和改进青年教职工思想政治工作的意见》等 |  |  | 党总支、教工党支部 |  |  |
|  |  |  |  | 《关于进一步加强学术道德建设的意见》等 |  |  | 党总支 |  |  |
|  |  |  |  | 《关于“三公”经费预算管理规定》等 |  |  | 党总支 |  |  |
|  |  |  |  | 《关于加强“三公”经费审计监督办法》等 |  |  | 党总支 |  |  |
|  |  |  |  | 《关于办公用房清理管理使用规定》等 |  |  | 党总支 |  |  |
|  | 整改落实 | 6月16日—9月20日 |  | 对学院督导组反馈的意见和整改建议，明确分工，专人牵头分类制定措施，整改落实。 |  | 系领导班子成员 | 系党政办公室 |  |  |
|  | 评估验收 | 9月20日—9月25日 |  | 对开展教育实践活动情况特别是整改落实、建章立制情况进行评估验收。 |  |  | 院领导小组办公室 |  |  |
| 活动总结 |  | 9月底 | 总结教育实践活动；上报教育实践活动工作总结报告等 |  |  |  | 系领导小组办公室，党总支 |  |  |